**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**KEGIATAN PEMILIHAN KETUA & WAKIL KETUA OSIS**

****

**2023/2024**

**SMK FATAHILLAH CILEUNGSI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Dalam suatu sekolah,organisasi siswa tertinggi adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), karena Organisasi inilah yang menghubungkan keeratan antar siswa dengan guru, siswa dengan siswa maupun siswa dengan masyarakat lainnya di sekolah. Untuk itu, sehubung akan berakhirnya masa jabatan kepengurusan OSIS periode 2022-2023 dan akan dibentuknya masa jabatan baru pada periode 2023-2024 maka perlu diadakannya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang diharapkan. Maka digunakanlah suatu mekanisme pemilihan pemimpin yang demokratis dan legitmit sehingga dapat diterima oleh semua anggota masyarakat di sekolah. Agar mekanisme pelaksanaan ini berjalan demokratis dan transparan maka diperlukannya partisipasi dan peran masyarakat di sekolah yang tinggi dalam acara pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua OSIS 2023-2024.

Kegiatan sosialisasi terhadap penyelenggaran Pemilu perlu dilakukan sedini mungkin, salah satunya dengan menggelarkan PEMILU sesungguhnya. Pemilihan ketua OSIS merupakan salah satu agenda kegiatan program tahunan MPK SMK Fatahillah Cileungsi, sebagai bentuk proses peralihan kepengurusan OSIS SMK Fatahillah Cileungsi secara estafet dari pengurus sebelumnya kepada pengurus baru agar stabilitas kegiatan SMK Fatahillah Cileungsi terus berjalan secara kontinuitas berkenaan dengan datangnya pergantian tahun pelajaran 2022-2023. Dengan dilaksanakannya pemilihan ini diharapkan akan lahir kader-kader pengurus OSIS yang berpotensi dan mampu membawa OSIS SMK Fatahillah Cileungsi kearah yang lebih baik, kreatif, inofatif, dan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya serta diharapkan kepada seluruh siswa di SMK Fatahillah Cileungsi agar mengetahui bagaimana cara pemilihan umum yang seusungguhnya dan bersikap demokratis memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS.

* 1. **DASAR KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Pancasila sila ke-4
2. UUD 1945, pasal 28
3. Program kerja MPK SMK Fatahillah Cileungsi
   1. **TUJUAN KEGIATAN**

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mendidik dan mengenalkan para siswa tentang pemilihan pemimpin yang demokratisdalam organisasi.
2. Memperkenalkan kepada siswa mengenai cara pemilihan umum sesungguhnya.
3. Melatih sikap mrnghormati orang lain dan sikap tenggang rasa atas segala perbedaan pendapat terhadap sesame teman.
4. Melatih, mendidik, dan memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang organisasi.
5. Melath mental, kecakapan, dan membentuk sikap seorang pemimpin bagi siswa dalam menyampaikan ide gagasan.
6. Membentuk sikap mental yang bertanggungjawab.
   1. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan setelah pemilihan ini adalah Paslon yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Fatahillah Cileungsi agar mendapatkan pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, kreatif serta dapat memimpin dengan baik.

**BAB II**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**2.1 JENIS KEGIATAN**

Jenis kegiatan ini berupa Pemilihan Umum (Pemilu) untuk ketua dan wakil ketua OSIS yang baru untuk masa bhakti 2023-2024 dengan dipilih oleh seluruh warga SMK Fatahillah Cileungsi.

**2.2 KETENTUAN PEMILIHAN OSIS (PEMILOS)**

Adapun ketentuan-ketentuan dalam kegiatan ini adalah:

1. Setiap warga sekolah (Siswa, Guru, dan Staff) SMK Fatahillah berhak untuk memilih.
2. Setiap warga sekolah bebas untuk menyalurkan hak suaranya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

**2.3 DAFTAR NAMA CALON KETUA & WAKIL KETUA OSIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO URUT** | **NAMA PASANGAN CALON** | **KELAS** | **POSISI CALON** |
| 1 | Miptahul Jannah | XI OTKP | Ketua |
| Dede Dea Oktaviani | X MPLB | Wakil Ketua |
| 2 | Sania | XI OTKP | Ketua |
| Muhammad Fadil Al Fathir Reyes | X PPLG 1 | Wakil Ketua |
| 3 | Tiara Mirena | XI OTKP | Ketua |
| Shiva Pauzia Anjani | X MPLB | Wakil Ketua |
| 4 | Salwa Kamilah | XI OTKP | Ketua |
| Muhammad Fahri Yudhistira | X PPLG 2 | Wakil Ketua |

**2.4 TEKNIK PELAKSANAAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA KEGIATAN** | **TANGGAL** |
| **1.** | MPK mengumpulkan ketua kelas dan ketua ekskul | Senin, 16 Januari 2023 |
| **2.** | Meminta masing-masing kelas (x dan xi) 4 perwakilan kelas dengan ACC walikelas | Selasa, 17 Januari 2023 |
| **3.** | Meminta kepada perwakilan ekskul 3 peserta terbaik dengan ACC pembina | Selasa, 17 Januari 2023 |
| **4.** | Fit dan Profertest oleh pihak guru (Waka Kesiswaan dan Pembina) | Rabu, 18 Januari 2023 & Kamis, 19 Januari 2023 |
| **5.** | Anggota terpilih menentukan 5 bakal calon wakil ketua OSIS | Kamis, 26 Januari 2023 |
| **6.** | Bakal calon letua dan wakil ketua terpilih dipasangkan oleh ketua MPK berdasarkan musyawarah anggota OSIS. | Kamis, 26 Januari 2023 |
| **7.** | Fit dan Profertest oleh pihak guru. | Jumat, 27 Januari 2023 |
| **8.** | Kampanye terubuka | Rabu, 8 Februari 2023 |
| **9.** | Hari tenang. | Kamis, 9 Februari 2023 |
| **10.** | Pemilihan Umum. | Jumat 10 Februari 2023 & Sabtu 11 Februari 2023 |
| **11.** | Penghitungan suara | Sabtu, 11 Februari 2023 |
| **12.** | Kegiatan LDKS | Rabu, 22 Februari 2023 |

**2.5 SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN OSIS**

1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki akhlak yang baik dan sopan terhadap orang tua dan guru
3. Memiliki mental yang siap sebagai pemimpin
4. Memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai
5. Tidak duduk di kelas XII
6. Mempunyai wawsan dan pengetahuan yang luas
7. Kreatif

**2.6 PELAKSANAAN PEMILIHAN OSIS (PEMILOS)**

Hari : Jumat & Sabtu

Tanggal : 10 Februari 2023 & 11 Februari 2023

Waktu : 07.00 – 10.30

Tempat : SMK Fatahillah Cileungsi

**2.7 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Februari 2023

Waktu : 10.00 – 12.00

Tempat : SMK Fatahillah Cileungsi

**2.8 SUSUNAN ACARA PEMILIHAN KETUA & WAKIL KETUA OSIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **WAKTU PELAKSANAAN** |
| **1.** | Persiapan panitia | 06.30 – 07.00 |
| **2.** | Seluruh siswa dikumpulkan di lapangan SMK Fatahillan Cielungsi untuk pembukaan sekaligus arahan pemilihan OSIS oleh Raafi Ahmad dan Adrian Fajar Saputra | 07.00 – 07.30 |
| **3.** | Diawali dengan Pemilihan Umum oleh siswa kelas X | 07.30 – 08.00 |
| **4.** | Pemilihan Umum oleh siswa kelas XI (belum melaksanakan PKL) | 08.00 – 08.30 |
| **5.** | Pemillihan Umum oleh siswa kelas XII | 08.30 – 09.00 |
| **6.** | Pemilihan Umum oleh guru dan staff karyawan SMK Fatahillah Cileungsi | 09.00 – 09.30 |
| **7.** | Penutupan Pemilihan Umum | 09.30 – 10.00 |

**2.9 SUSUNAN ACARA KEGIATAN LDKS OSIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **WAKTU PELAKSANAAN** |
| **1.** | Peserta dating | 06.30 – 07.00 |
| **2.** | Pembukaan oleh Ibu Siti Nurjanah pada | 07.00 – 07.30 |
| **3.** | Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Al Nazira Sudirman | 07.30 – 07.45 |
| **4.** | Penyampaian materi “Teknik Pembuatan Surat & Proposal” oleh Ibu Lia Kurniawati S.Pd | 07.45 – 08.30 |
| **5.** | Penyampaian materi “Kepemimpinan” oleh Bpk. Anggi | 08.30 – 10.00 |
| **6.** | Games yang dipimpin oleh Adrian Fajar Saputra | 10.00 – 11.30 |
| **7.** | ISHOMA (Istirahat, Sholat, Makan) | 11.30 – 13.00 |
| **8.** | Penyampaian materi ”Dinamika Kelompok” oleh Ibu Aah Robiah S.Pd | 13.00 – 14.00 |
| **9.** | Games yang dipimpin oleh panitia LDKS | 14.00 – 15.30 |
| **10.** | Penutupan | 15.30 – 15.45 |

**3.1 SUSUNAN KEPANITIAAN**

Adapun susunan kepanitiaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS diantaranya:

Ketua Pelaksana : Adrian Fajar Saputra

Seksi Acara : Raafi Ahmad Rajabi, Rafli Putra Firyando

Seksi Peralatan : Akmal Nurazzam L, Muhammad Agam Prayudha

Seksi Dokumentasi : Nabila Rizaldi, Muhammad Agiesna Fabian Muiz

Seksi Konsumsi : Muhammad Syamil Izzuddin

**3.2 ANGGARAN BIAYA**

Anggaran dana yang diberikan sekolah sebesar **Rp 1.350.000,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KETERANGAN** | **PEMASUKAN** | **PENGELUARAN** | **SALDO** |
| **KEGIATAN PEMILOS** | | | | |
| 1. | Dana Sekolah | 1. 350.000,00 |  | 1.350.000,00 |
| 2. | Banner |  | 165.000,00 | 1.185.000,00 |
| 3. | Tinta Pemilos |  | 15.000,00 | 1.170.000,00 |
| 4. | Kertas Coklat |  | 25.000,00 | 1.145.000,00 |
| 5. | Paku |  | 2.000,00 | 1.143.000,00 |
| 6. | ID Card Panitia |  | 30.000,00 | 1.113.000,00 |
| 7. | Konsumsi Panitia |  | 100.000,00 | 1.013.000,00 |
| 8. | Aqua Botol  ( Pewawancara ) |  | 8.000,00 | 1.005.000,00 |
| 9. | Aqua Dus |  | 17.000,00 | 988.000,00 |
| 10. | Print Proposal |  | 15.000,00 | 973.000,00 |
| 11. | Print Kertas Coblos |  | 200.000,00 | 773.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KEGIATAN LDKS OSIS** | | | | |
| 1. | Banner |  | 165.000,00 | 608.000,00 |
| 2. | Konsumsi Pemateri |  | 105.000,00 | 503.000,00 |
| 3. | Konsumsi Peserta |  | 116.000,00 | 387.000,00 |
| 4. | Aqua Dus |  | 20.000,00 | 367.000,00 |
| 5. | Biaya Pemateri (Bu Lia) |  | 75.000,00 | 292.000,00 |
| 6. | Biaya Pemateri (Bu Aah) |  | 75.000,00 | 217.000,00 |
| 7. | Biaya Pemateri (Pak Anggi) |  | 100.000,00 | 117.000,00 |
| 8. | Biaya Pewawancara 1 |  | 100.000,00 | 17.000,00 |
| 9. | Biaya Pewawancara 2 |  | 50.000,00 | -33.000,00 |
| 10. | Pembayaran Uang Kas | 33.000,00 |  | 0 |

\*Note : Kekurangan biaya di penuhi oleh uang kas MPK

**3.3 DATA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN OSIS**

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Lapangan SMK Fatahillah Cileungsi

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA PEMILIHAN** | |
| Jumlah siswa /i SMK Fatahillah Cileungsi | 206 siswa/i |
| Jumlah guru SMK Fatahillah Cileungsi | 25 guru |
| **Jumlah** | **231 Warga Sekolah** |
| **PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA** | |
| Surat suara tidak sah | 11 |
| Surat suara yang terpakai | 220 |
| Surat suara yang tidak terpakai | 73 |
| **KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA** | |
| Surat suara sah untuk seluruh calon Kandidat OSIS | 220 |
| Surat suara yang tidak sah | 84 |
| **Jumlah** | **304** |

**3.4 HASIL PEROLEHAN SUARA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CALON KETUA DAN WAKIL KETUA OSIS** | **JUMLAH SUARA** |
| Miptahul Jannah & Dede Dea Oktaviani | 83 |
| Sania & Muhammad Fadil Al Fathir | 52 |
| Tiara Mirena & Shiva Pauzia Anjani | 16 |
| Salwa Kamilah & Muhammad Fahri Yudhistira | 69 |

**BAB III**

**KESIMPULAN**

**3.1 KESIMPULAN**

Dalam rangka berakhirnya masa jabatan pengurus OSIS 2022/2023, pada hari Jumat, 10 Februari 2023 para anggota MPK 2023/2024 mengadaka kegiatan Pemilihan OSIS (PEMILOS) untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023/2024. Pemilihan OSIS dimulai pukul 07.00 - 10.00 dengan 4 kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS yang terdiri dari:

1. Miptahul Jannah (XI OTKP)

Dede Dea Oktaviani (X MPLB)

1. Sania (XI OTKP)

Muhammad Fadil Al Fathir (X PPLG 1)

1. Tiara Mirena (XI OTKP)

Shiva Pauzia Anjani ( X MPLB)

1. Salwa Kamilah (XI OTKP)

Muhammad Fahri Yudhistira (X PPLG 2)

Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancer, bersih, jujur, dan adil dengan pemilih yang berjumlah 231 siswa/I dan guru-guru SMK Fatahillah Cielungsi. Namun 220 siswa dan guru saja yang menggunakan hak pilih mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik SMK Fatahillah Cileungsi sudah cukup bagus, akan tetapi masih sedikit yang belum sadar akan politik. Kemudian setelah dilakukan penghitungan suara, pasangan yang terpilih untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Fatahillah Cileungsi adalah **Miptahul Jannah** dan **Dede Dea Oktaviani.**

* 1. **SARAN**

Demikian susunan LAPORAN PENANGGUNG JAWABAN KEGIATAN PEMILIHAN OSIS yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Laporan penanggung jawaban kegiatan pemilihan OSIS ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dan bisa menjadi pegangan bagi pemegang selanjutnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan akan lahir kader-kader pemimpn yang berdedikasi tinggi, terampil, kreatif, inovatif, jujur, berbudi pekerti luhur yang pada gilirannya akan membawa nama baik sekolah terutama OSIS SMK Fatahillah Cileungsi kearah yang lebih baik, penuh dengan kegiatan yang bermanfaat dan maju

Hormat kami,

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pelaksana | Sekretaris |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Adrian Fajar Saputra** | **Al Nazira Sudirman** |

Mengetahui,

|  |  |
| --- | --- |
| Pembina | Waka Kesiswaan |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Yuliyanti, S.E** | **Siti Nurjanah, S.Pd** |

Menyetujui,

|  |
| --- |
| Kepala Sekolah |
|  |
|  |
|  |
| **Eko Sukma Wijaya, S.Si** |